## 工作表2
日期 | 里程碑 (Milestone) | 周次 (Week) | 部门 (Department) | 核心任务 (Key Tasks) | 验收标准 (Deliverables) | 状态 (Status) | 优先级 (Priority)
2026-02-02 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W1 | 3C (程序) | 飞船基础移动 | 惯性滑行、鼠标瞄准、输入系统广播。 | TRUE | 核心
2026-02-02 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W1 | 架构 (程序) | 底层框架搭建 | 文件夹结构、SO 规范、Assembly 定义。 | TRUE | 核心
2026-02-09 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W2 | 战斗 (程序) | 基础射击 & 对象池 | 实现 ObjectPoolManager。飞船能发射无逻辑的实体子弹。 | FALSE | 核心
2026-02-09 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W2 | 架构 (策划) | 星图数据结构定义 | 定义 StarCore 和 Prism 的 ScriptableObject 字段 (不写逻辑)。 | FALSE | 核心
2026-02-09 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W2 | 美术 (UI) | 战斗界面原型制作 | 热量条、准星、弹药/能量槽的临时资源。 | FALSE | 中等
2026-02-16 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W3 | 系统 (程序) | 星图逻辑 (The Loom) | 实现数据流管道：Core 生成数据 -> Prism 修改数据 -> 发射。 | FALSE | 核心
2026-02-16 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W3 | 系统 (程序) | 热量/熵系统 | 实现开火涨热、自动冷却、过热静默 (Silence) 的状态机。 | FALSE | 核心
2026-02-16 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W3 | 数据 (策划) | 制作首批测试部件 | 创建 [分裂棱镜]、[加速棱镜]、[波动星核] 的 SO 资产。 | FALSE | 核心
2026-02-23 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W4 | UI (程序) | 改装系统交互 | 实现背包网格、拖拽装备、插槽逻辑。 | FALSE | 核心
2026-02-23 | Phase 1: 金丝雀号与星图 (W1-W4) | W4 | 综合 (全员) | 飞船手感打磨 | 结合 UI、热量、射击，调整一整套数值体验 (Juice)。 | FALSE | 核心
2026-03-02 | Phase 2: 敌对势力 (Hostiles) (W5) | W5 | AI (程序) | 感知系统 | 实现怪物听觉 (监听 OnFire) 和视觉 (视锥检测)。 | FALSE | 核心
2026-03-02 | Phase 2: 敌对势力 (Hostiles) (W5) | W5 | AI (程序) | 基础怪物：爬行者 | 实现行为树：巡逻 -> 警觉 -> 追击 -> 攻击。 | FALSE | 核心
2026-03-02 | Phase 2: 敌对势力 (Hostiles) (W5) | W5 | 战斗 (程序) | 受击反馈系统 | 实现伤害飘字、怪物受击闪白、顿帧 (Hit Stop)。 | FALSE | 核心
2026-03-09 | Phase 3: 异星舞台 (The World) (W6) | W6 | 环境 (程序) | 物理交互系统 | 可破坏掩体、子弹撞墙反弹/销毁逻辑。 | FALSE | 中等
2026-03-09 | Phase 3: 异星舞台 (The World) (W6) | W6 | 关卡 (策划) | M1 验证关卡 (白盒) | 搭建 Z1 (坠机点) 的地形特征，放置怪物和掉落物。 | FALSE | 核心
2026-03-09 | Phase 3: 异星舞台 (The World) (W6) | W6 | 综合 (全员) | M1 里程碑验收 | **Build 1.0**: 改装飞船 -\> 进图 -\> 打怪 -\> 撤离 (或死亡)。 | FALSE | 核心